 І. Нормативна уредба

- Национална програма за развитие на Република България: България 2020
- Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
- Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.;
- Национална стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система 2013 – 2020 г.
- Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.
- Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020 г.
- Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество 2010 – 2020 г.
- Национална стратегия за интеграция на ромите в Република България 2012–2020 г.
- Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН 2015-2020 г.
- Закон за закрила на детето
- Закон за младежта
- Закон за защита от дискриминация
- Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието
- Закон за предучилищното и училищното образование
- Наредба за приобщаващото образование
- Стратегия на училището 2016-2020 г.

 ІІ. Увод

Настоящата програма се създава, за да начертае целите и задачите на работата с децата и учениците от НУ „Христо Ботев“ и да регламентира взаимоотношенията със заинтересуваните страни във връзка с превенцията на преждевременно напускане на училище. Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи, в изпълнение на държавната политика за предотвратяване на ранното напускане на училище.
Изработването на програмата се основава на разбирането, че училището има ключова роля за справяне с проблема с преждевременното напускане на училище, но не може да работи в изолация, защото има фактори извън него, които влияят върху степента на ангажираност и успеха на учениците. Следователно срещу преждевременното напускане на училище е необходим подход, насочен както към цялата училищна общност - педагогически и непедагогически специалисти, учащи, родители и семейства, така и към външни заинтересовани страни, и към общността като цяло. Преждевременното напускане на училище най-често е резултат от съчетание от
лични, социални, икономически, образователни и семейни фактори, които са силно преплетени и водят до кумулативно неравностойно положение. Европейски и национални изследванията показват, че социално-икономическият и образователният статус на родителите са сред най-силните определящи фактори за преждевременното напускане на училище. В периода на началното образование непосещаването на училище или напускането му в голяма степен са свързани със семейни и общностни причини. В много случаи преждевременното напускане на училище е резултат от процес на постепенна неангажираност с образованието, свързан със слаби постижения вследствие на недоброто владеене на официалния език или ограничените възможности на учениците да се справят с учебния материал. Последното важи не само за ромската и турската общности, но и за децата в семейства с по-нисък социален статус и по-ниска степен на образование.
Условията, които училището трябва да създаде, за да осъществи успешна превенция на преждевременното напускане на училище са организирани в няколко тематични области, които са строго взаимно обвързани помежду си: училищно управление; подкрепа за учащите; преподаватели; родители и семейства; участие на заинтересованите страни.
На ниво училище училищните практики и практиките в класната стая, както и нагласите на учителите и стилът на преподаване оказват влияние върху мотивацията и ангажираността на децата и младежите към образованието като ценност.

 ІІІ.	Цели:

- Ефективно управление за изграждане на позитивна училищна среда и развитие на позитивната училищна култура, насочени към минимизиране на риска от социално изключване и ранно напускане на училище.
- Осигуряване на условия за продължаващо професионално развитие на педагогическите специалисти с насоченост към информираността относно процесите на преждевременното напускане на училище и към придобиване на компетентности и умения за борба с неравнопоставеността в образованието и загубата на интерес от учениците.
- Повишаване квалификацията на учителите, както по учебните предмети, които преподават, така и по гражданско образование, социални умения, методика, ИКТ, чужди езици и др.
- Осигуряване на условия всяко дете и всеки ученик да имат равни възможности за достъп, участие и извличане на ползи от висококачествено и приобщаващо образование.
- Поддържане, модернизиране и обогатяване на материалната образователна среда, която да създава подкрепящи, стимулиращи и благоприятстващи условия всички учащи да развият пълния си потенциал.
- Споделяне на отговорността за успешното образование с родителите – поддържане на взаимоотношения на взаимно доверие, сътрудничество и партньорство.
- Институционално партньорство и сътрудничество в областта на преждевременното напускане на училище и социалната изолация.

 ІV. Целеви групи:

- Ученици, подлежащи на задължително училищно обучение от І до IV клас.
- 5-6 годишни деца подлежащи на задължително предучилищно обучение
- Родители на ученици, подлежащи на задължително училищно обучение и обществеността.
- Учители, преподаващи в училището.
- Образователни и други обществени и държавни институции.

 V. Дейности по програмата:

Цел	Дейност	Отговорници	Срок	Индикатор за / постигане
1. Ефективно управление за изграждане на позитивна училищна среда и развитие на / позитивната училищна култура, насочени към минимизиране на риска от социално изключване и ранно напускане на училище.	1. Привеждане на училищните нормативни документи в съответствие с политиките за: подкрепа на личностното развитие на децата и учениците; изграждане на позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на / училищната общност.	директор	м.ІХ.2019 г.	създадени и актуализирани училищни документи
	2. Изработване на УУП за всеки клас и паралелка, / съобразени с интересите на учениците.	директор	м.ІХ.2019 г.	изработен УУП
	3. Ранно идентифициране на случаите, при които съществува риск от социално изключване или отпадане от училище.	класни ръководители	учебна 2019 - / 2020 г.	своевременно / идентифицирани случаи
	4. Оказване на социална и психологическа подкрепа на ученици и родители за предотвратяване на повтарящи / се симптоми на неангажираност към образователния процес и социална апатия.	класни ръководители	учебна 2019 - / 2020 г.	успешно оказана подкрепа
	5. Изработване и ежегодно актуализиране на регистър на застрашените от отпадане ученици.	класни ръководители	учебна 2019 - / 2020 г.	създаден и поддържан регистър
	6. Изграждане на мотивация за посещение на училище и участие в живота на училищната общност чрез различни управленски и педагогически подходи за / създаване на положителни нагласи към учебния процес.	класни ръководители; учители; директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	намален брой извинени и неизвинени отсъствия
	7. Създаване на условия, организация и координиране на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.	директор; / класни ръководители; учители;	учебна 2019 - / 2020 г.	изработени документи / – заповеди, планове за подкрепа; брой / успешно подкрепени деца и ученици;
2. Осигуряване на условия за продължаващо професионално развитие на / педагогическите специалисти с насоченост към информираността / относно процесите на преждевременното напускане на училище и към придобиване на компетентности и умения за борба с неравнопоставеността в образованието и / загубата на интерес от учениците.	1. Включване в годишния план за квалификация на подходящи форми и теми, свързани с процесите на / преждевременното напускане на училище, загубата на интерес от учениците и приобщаващо образование.	Константинова; / директор;	м.ІХ.2019 г.	брой планирани квалификации
	2. Осъществяване на училищна и извънучилищна квалификация на учителите по теми, свързани с процесите на преждевременното напускане на / училище, загубата на интерес от учениците към образованието и приобщаващо образование.	Константинова; / директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	брой осъществени квалификации
	3. Участие на учители в различни форуми за обмен на добри практики, свързани с превенцията на ранното напускане на училище.	Константинова; директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	брой осъществени участия
3. Повишаване квалификацията на учителите, както по учебните предмети, / които преподават, така и по гражданско образование, социални умения, методика, ИКТ, чужди езици и др.	1. Обезпечаване процеса на образование, възпитание и социализация с квалифицирани педагогически / специалисти.	директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	изготвен списък- образец 1
	2. Изработване на годишен план за / квалификационната дейност, включващ разнообразни форми и теми за ефективна вътрешноучилищна и извънучилищна квалификация.	Константинова	м.ІХ.2019 г.	изработен план
	3. Вътрешноучилищна, извънучилищна и продължаваща квалификация на учителите.	Константинова; / директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	брой учители с / повишена квалификация
4. Осигуряване на условия всяко дете и всеки ученик да имат равни възможности за достъп, участие и извличане на ползи от висококачествено и приобщаващо образование.	1. Предоставяне на висококачествено образование, осигуряващо на учениците пълноценни знания, умения и компетентности.	учители; директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	високи резултати –годишна оценка; НВО; олимпиади, състезания, конкурси;
	2. Проучване интересите на учениците за насочване към подходящи дейности по интереси в училището за осъществяване на допълнителна подготовка	класни ръководители;	м.ІХ.2019 г.	изработен УУП
	3. Развитие и подкрепа на творческите заложби и способности на учениците чрез включване в различни дейности по интереси.	класни ръководители; учители;	учебна 2019 - / 2020 г.	осъществени творчески дейности
	4. Предоставяне на възможности за включване на / ученици в дейности по различни проекти, в зависимост от техните потребности и интереси.	директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	осъществени дейности по проекти
	5. Осигуряване на условия за целодневна организация на / учебния ден за учениците от І до ІV клас.	директор; / учители;	учебна 2019 - / 2020 г.	брой групи и брой / ученици
	6. Осигуряване на консултации по учебни предмети и на допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.	директор; класни ръководители; / учители;	учебна 2019 - / 2020 г. и при необходимост	осъществени консултации
	8. Дейности за кариерно ориентиране на учениците в ІV клас за самостоятелен и осъзнат избор за продължаване на образованието.	директор; класни ръководители;	учебна 2019- 2020 г. – ЧК и по график	осъществени дейности
	9. Осигуряване на достъп до медицинско обслужване и до програми по здравно образование.	директор; класни ръководители; медицинско лице;	учебна 2019 - 2020 – ЧК и по график	осигурено медицинско обслужване; осъществена програма по здравно / образование;
	10. Използване на училищната система за поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им в развитието на училищната общност.	директор; класни ръководители; учители;	учебна 2019 - / 2020 г. и при необходимост	брой поощрени ученици;
	11. Осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала за децата от ПГ и учениците от І до IV клас.	директор; класни / ръководители; учители; Калева	учебна 2019 - / 2020 г. и при необходимост	пълна осигуреност с учебници
	12. Осигуряване на безплатна закуска, топло мляко и плод за децата от ПГ и учениците от І до ІV клас.	директор; / домакин;	учебна 2019 - / 2020 г.	пълна осигуреност
5. Поддържане, модернизиране и обогатяване на материалната образователна среда, която да създава подкрепящи, стимулиращи и / благоприятстващи условия всички учащи да развият пълния си потенциал.	1. Поддържане и развитие на материалната среда, съобразно нуждите на учениците и възможностите на училището – своевременно планирани в различни / планове за ремонтни дейности, доизграждане и обогатяване на базата и други.	директор; / главен счетоводител	учебна 2019 - / 2020 г. и при необходимост	осъществени дейности
	2. Планирано привеждане на материалната база в съответствие с нуждите на деца и ученици със СОП.	директор;	учебна 2019 - / 2020 г. и при необходимост	осъществени дейности
	3. Осигуряване на постоянен достъп до интернет.	директор;	учебна 2019 - / 2020 г.	информационна обезпеченост и достъп до интернет
6. Споделяне на отговорността за / успешното образование с родителите –	1. Подкрепа на родителската грижа чрез информация, консултации и насоки.	класни ръководители; медицинско лице;	учебна 2019 - / 2020 г.	успешна подкрепа
поддържане на взаимоотношения на взаимно доверие, сътрудничество и партньорство.	2. Насочване на родителите към институции и НПО, които могат да окажат продължаваща помощ и подкрепа.	класни ръководители; медицинско лице;	учебна 2019 - / 2020 г.	успешна продължаваща подкрепа
	3. Отворени врати за посещение на родители, кръгли маси и други форуми за обсъждане на проблеми, свързани със социалната активност и ангажираността към образователния процес на учениците.	директор; класни ръководители; учители; / обществен съвет;	учебна 2019 - / 2020 г. и при необходимост	успешни форуми и решени проблеми
	4. Провеждане на информационни кампании, изготвяне и разпространение на информационни материали и брошури, предназначени за родители: прием на деца и ученици.	класни ръководители IV клас, учители ПГ	учебна 2019 - / 2020 г. / по график	осъществени кампании; изготвени и разпространени материали;
	5. Активно включване на родителите в дейности от годишния план на училището.	директор; класни / ръководители	учебна 2019 - / 2020 г.	осъществени успешни дейности
	6. Съвместни дейности с обществения съвет при идентифициране и решаване на социални, / образователни, поведенчески и други проблеми, които поставят децата в риск да отпаднат от училище	директор; класни ръководители	учебна 2019 - / 2020 г. – при необходимост	осъществени успешни дейности
7. Институционално партньорство и сътрудничество в областта на / преждевременното напускане на училище и социалната изолация.	Ефективно включване на ресурсите на местната общност при реализиране на дейностите за превенция на отпадането от училище: / ежемесечно изпращане на уведомителни писма до дирекция “Социално подпомагане” за учениците, допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия; / предприемане на процедура за издаване на наказателни постановления от кмета на общината за родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в училище. / съвместни дейности с V РПУ	директор; / класни / ръководители	учебна 2019 - / 2020 г. – при необходимост	осъществени успешни дейности